## 2023.1
[5 empty] | Sprint 1 | [5 empty] | Sprint 2 |  |  |  | Sprint 3
Identificador do Nível 3 da EAP | Tarefa | Nível 2 da EAP | Data de Início | Data de Término | 12/03-18/03 | 19/03-25/03 | 26/03-01/04 | 02/04-08/04 | 09/04-15/04 | 16/04-22/04 | 30/04-06/05 | 07/05-13/05 | 14/05-20/05 | 21/05-27/05 | 28/05-03/06 | 04/06-10/06 | 11/06-17/06 | 18/06-24/06 | 25/06-01/07 | 02/07-09/07
1.1.1 | EAP | Gestão de Projeto | 19/03/2026 | 25/03/2026
1.1.2 | Canvas de Projeto | Gestão de Projeto | 19/03/2026 | 01/04/2026
1.1.3 | Cronograma | Gestão de Projeto | 19/03/2026 | 25/03/2026
1.1.4 | É–Não É–Faz–Não Faz | Gestão de Projeto | 19/03/2026 | 25/03/2026
1.2.1 | Revisão da Literatura | Pesquisa e Modelagem | 12/03/2026 | 25/03/2026
1.2.2 | Descrição do Problema e Dados | Pesquisa e Modelagem | 12/03/2026 | 18/03/2026
1.2.3 | Formulação Matemática (MILP) | Pesquisa e Modelagem | 19/03/2026 | 01/04/2026
1.3.1 | Modelo Exato (Gurobi) | Implementação Computacional | 26/03/2026 | 09/04/2026
1.3.2 | Heurísticas Construtivas | Implementação Computacional | 30/04/2026 | 13/05/2026
1.3.3 | Busca Local | Implementação Computacional | 07/05/2026 | 20/05/2026
1.3.4 | Metaheurísticas | Implementação Computacional | 28/05/2026 | 25/06/2026
1.4.1 | Resultados — Método Exato | Análise de Resultados | 02/04/2026 | 15/04/2026
1.4.2 | Comparação Heurísticas vs. Exato | Análise de Resultados | 14/05/2026 | 20/05/2026
1.4.3 | Análise Comparativa Final | Análise de Resultados | 18/06/2026 | 02/07/2026
1.5.1 | Relatório Parcial #1 | Documentação e Apresentações | 09/04/2026 | 18/04/2026
1.5.2 | Apresentação Sprint Review #1 | Documentação e Apresentações | 09/04/2026 | 16/04/2026
1.5.3 | Relatório Consolidado G1 | Documentação e Apresentações | 14/05/2026 | 23/05/2026
1.5.4 | Apresentação Sprint Review #2 | Documentação e Apresentações | 14/05/2026 | 21/05/2026
1.5.5 | Relatório Final | Documentação e Apresentações | 18/06/2026 | 04/07/2026
1.5.6 | Apresentação Sprint Review #3 | Documentação e Apresentações | 25/06/2026 | 02/07/2026
1.5.7 | Apresentação Final para Banca | Documentação e Apresentações | 25/06/2026 | 04/07/2026
[6 empty] | Duração Prevista | [5 empty] | Concluído